## Folha1
Tarefa | Data de Início | Duração (dias) | Data de Conclusão
Sessão de apresentação aos alunos do regulamento | 2023-09-13 | 1 | 2023-09-14
Submissão de propostas de TFC | 2023-09-01 | 30 | 2023-10-01
Período de candidaturas dos alunos aos TFC | 2023-09-01 | 30 | 2023-10-01
Investigação do trabalho | 2023-10-01 | 49 | 2023-11-19
Entrega de relatórios intercalar de 1.º Semestre | 2023-11-19 | 1 | 2023-11-20
Investigação da aceitabilidade do trabalho | 2023-12-01 | 6 | 2023-12-07
Tratamento dos resultados da investigação | 2023-12-08 | 4 | 2023-12-12
Definição do requisitos e criação dos Use Case | 2023-12-15 | 13 | 2023-12-28
Desenvolvimento do site (prototipo gráfico) | 2023-12-28 | 20 | 2024-01-17
Entrega de relatórios intermédio | 2024-01-19 | 1 | 2024-01-20
Desenvolvimento do site (prototipo funcional) | 2024-01-20 | 85 | 2024-04-14
Entrega de relatórios intercalar de 2.º Semestre | 2024-04-14 | 1 | 2024-04-15
Desenvolvimento do site | 2024-04-15 | 74 | 2024-06-28
Data limite para entrega em 1ª época | 2024-06-28 | 1 | 2024-06-29
Período para defesa dos trabalhos | 2024-07-01 | 11 | 2024-07-12
45170
45505
Formulas:
Duração (dias) = DATEDIF([Data de Início],[Data de Conclusão],"d")